## Gantt Chart
GANTT CHART - PriceScan
“App para Sumar precio de productos mediante OCR"
TÍTULO DE PROYECTO |  |  |  | GRUPO |  | VIF131
NOMBRE COMERCIAL |  | PriceScan |  | FECHA DE ENTREGA |  | 15/7/21
# DE ACTIVIDAD | TÍTULO DE ACTIVIDAD | ENCARGADO DE TRABAJO | DURACIÓN (Días) | FASE 1 |  |  |  | FASE 2 |  |  | FASE 3
|  |  |  | 2021-01-28 | 29-56 |  | 57-85 | 2021-01-25 | 26-50 | 50-75 | 2021-01-06 | 2021-07-12 | 13-20
A | Preproducción
1 | Preparación de contenido | Grupal | 60
2 | Creación de lista de proyectos | Grupal | 14
3 | Debate de temas | Grupal | 3
3 | Preparación de proyeto | Grupal | 1
5 | Objetivos | Grupal | 3
6 | Visualización, metodología y alcance | Grupal | 3
7 | Creación de repositorio | Grupal | 1
B | Producción
1 | Vistas 4+1 | Equipo Documentador | 5
2 | Creación de modelos de Base de datos | Grupal | 40
3 | Creación de modelos Vertical de alto nivel WEB | Equpo WEB | 15
4 | Creación de modelos Vertical de alto nivel Móvil | Equpo MÓVIL | 15
C | Postproducción
1 | Recopilación de documentación | Equipo Documentador | 10
2 | Conclusión de equipos de trabajo | Grupal | 5
3 | Recomendaciones | Grupal | 5
4 | Presentación | Grupal | F
|  | DURACIÓN COMPLETA | 180 días
24 semanas
6 meses